中共内江师范学院委员会

中共四川省纪委四川省监委驻内江师范学院纪检监察组

内师委发〔2021〕38号

中共内江师范学院委员会

中共四川省纪委四川省监委驻内江师范学院纪检监察组

关于印发《“守纪律、讲规矩”教育工作实施方案》的

通  知

各党总支（直属党支部）、校内各单位：

《关于在全校深入开展“守纪律、讲规矩”教育工作的实施方案》已经党委常委会审议通过，现予印发，请认真贯彻落实。

中共内江师范学院委员会

中共四川省纪委四川省监委驻内江师范学院纪检监察组

2021年7月6日

关于在全校深入开展“守纪律、讲规矩”

教育工作的实施方案

按照省纪委印发《关于推进省属高校纪律规矩教育工作的实施方案》的通知精神，为持续一体推进“三不”、实现“三促”，进一步增强我校党员干部和教职员工纪律规矩意识，营造明纪知法的良好政治生态，推动学校教育事业高质量发展，省纪委监委驻学校纪检监察组会同学校党委制定了本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话、十九届中央纪委五次全会和省委十一届八次、九次全会、省纪委十一届五次全会精神，充分利用建党100周年重要时间节点，结合正在开展的党史学习教育，坚持问题导向、突出教育引领，分层分类精准推进对我校领导班子及其成员、中层干部、教职员工三类群体的纪律规矩教育，促使其明法纪、守规矩，为我校教育事业高质量发展提供助力和保障。

二、主要内容

对党员领导干部，要重点学习《党章》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》《中央八项规定及其实施细则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党廉洁自律准则》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中共中央国务院关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》等。对广大教职员工，要重点学习《宪法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《事业单位工作人员处分暂行规定》《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》等。

党员领导干部要率先垂范，以上率下，通过专题宣讲，以案明纪明法、说纪说法、释纪释法，融入校园文化等方式开展深入宣传教育。

三、组织领导

学校成立“守纪律、讲规矩”教育工作领导小组，党委书记张志远任组长，党委副书记陈晓春、派驻纪检监察组组长、党委副书记、纪委书记史仕新与党委副书记黄辉任副组长，其余各党委常委及党外副校长为领导小组成员，教育工作领导小组办公室设在纪委办，负责牵头督促相关部门开展工作。

四、对象范围

“守纪律、讲规矩”教育工作在全校领导班子及其成员、中层干部、教职员工中广泛开展。

五、阶段划分

“守纪律、讲规矩”教育工作从2021年6月开始，2021年12月底完成。

（一）积极筹备阶段（2021年6月—9月），主要完成以下任务：

1. 制定学校领导班子责任清单。牵头领导：派驻纪检监察组组长、党委副书记、纪委书记史仕新，牵头单位：纪委办，配合单位：党委办、组织部、宣传部。（完成时限：8月下旬）

2. 制定中层干部责任清单。牵头领导：各学校领导班子成员，牵头单位：领导班子成员分管联系单位。（完成时限：8月下旬，并将完成情况于8月31日前书面报送教育工作领导小组办公室即纪委办）

3. 制定教职员工负面清单。牵头领导：党委常委、副校长赵明，牵头单位：人事处。（完成时限：8月下旬，并将完成情况于8月31日前书面报送教育工作领导小组办公室即纪委办）

4. 形成分层分类的授课样本。牵头领导：派驻纪检监察组组长、党委副书记、纪委书记史仕新，牵头单位：纪委办，配合单位：校内各单位。（完成时限：9月下旬）

(二)集中学习阶段（2021年10月一11月），主要内容：

1. 分层分类开展纪律规矩教育。派驻纪检监察组组长、党委副书记、纪委书记史仕新为学校领导班子成员及二级单位负责人授课，学校领导班子成员为分管联系单位中层以上干部授课，二级单位党政负责人为本单位教职员工授课。在分层分类教育过程中，结合工作实际灵活安排、注重实效。

2. 开展典型案例警示教育。

(三)集中督导阶段（2021年12月上旬），将纪律规矩教育工作开展情况纳入党风廉政建设年度考核内容，由学校各纪委委员带队，对各单位纪律规矩教育工作开展情况进行交叉检查。

(四)总结提高阶段（2021年12月中下旬），汇总学习教育和交叉检查情况，认真进行分析，总结好的做法和成效，查找存在的问题和不足，及时督促整改落实，形成综合情况报告按时报送省纪委监委第一纪检监察室。

六、相关要求

(一)加强领导，精心组织。在“守纪律、讲规矩”教育工作领导小组统一领导下组织实施，各单位要与党史学习教育、省委巡视反馈问题整改、深入学习宣传贯彻党的教育方针、学校“十四五”规划实施、师德师风建设、新校区搬迁等重点工作以及自身实际相结合，积极思考、主动作为，加强统筹安排，认真组织开展好各项工作。

(二)分类实施，注重实效。此次教育工作以党总支、党支部为单位，在校领导班子及其成员、中层干部、教职员工中分类开展，切实做到“四个下功夫”，即抓好学习教育，在学深学透上下功夫；突出问题针对性，在找准自身差距上下功夫；边学边改、即知即改，在解决问题上下功夫；注重教育针对性，在增强纪律规矩意识上下功夫，以工作的实际成果检验教育工作取得的成效。

(三)加强督查，严肃问责。学校将对此次教育工作开展专项检查，通报曝光典型案例，加大对不守纪律、不讲规矩行为的惩戒力度，严肃查处违规违纪问题，严格按“一案双查”的要求，既追究当事人的责任，同时也追究相关领导的责任。

在此次教育工作开展过程中，各单位的教育工作开展情况可随时报学校教育工作领导小组办公室（学校纪委办），联系电话：2341900。

中共内江师范学院委员会办公室 2021年7月6日印发